# KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN KHÓA LUẬN WEB VÀ MOBILE TRONG 3 NGÀY

Trợ lý AI phân tích dữ liệu kinh doanh và dự báo tài chính doanh nghiệp

Mã đề tài CNTT KLCN327

| Nhóm thực hiện | Hoàng Phúc Vinh Đạt Lê Duy Cả Bùi Quốc Trí |
| --- | --- |
| Phạm vi | Web React FastAPI và ứng dụng Flutter mobile |
| Thời gian | Ba ngày cuối trước thời hạn bàn giao |
| Mục tiêu | Web chạy ổn định và mobile có luồng MVP kết nối cùng backend |

Tài liệu quản lý thực hiện và lưu bằng chứng AI

MỤC LỤC

I PHẠM VI VÀ TRẠNG THÁI THỰC TẾ	3

Trạng thái hệ thống web	3

Trạng thái ứng dụng Flutter	3

II MỤC TIÊU VÀ MỨC ƯU TIÊN	4

III KIẾN TRÚC TÍCH HỢP WEB VÀ MOBILE	4

IV NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG	5

V PHÂN CÔNG HOÀNG PHÚC VINH ĐẠT CHO FLUTTER	6

P0 Thu gọn và đổi nhận diện template	6

P0 Xác thực và cấu hình API	6

P0 Dataset và phân tích AI	6

P1 Upload và forecast mobile	7

VI PHÂN CÔNG LÊ DUY CẢ CHO WEB VÀ BACKEND	7

P0 Chuẩn hóa dữ liệu và contract phân tích	7

P0 Gemini và self correction	8

P0 Sandbox và web integration	9

VII PHÂN CÔNG BÙI QUỐC TRÍ CHO FORECAST HISTORY VÀ QA	9

P0 Forecast backend và metrics	9

P1 Lịch sử phân tích dùng chung	9

P0 Kiểm thử liên nền tảng và hồ sơ	10

VIII KẾ HOẠCH BA NGÀY THEO WEB VÀ MOBILE	11

IX TIÊU CHÍ NGHIỆM THU WEB VÀ MOBILE	12

X QUẢN LÝ GITHUB CHO HAI REPOSITORY	14

Repository Web KL	14

Repository Flutter khoaluan cntt327 flutter	14

XI RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG	15

XII PHẠM VI CẮT GIẢM NẾU KHÔNG ĐỦ THỜI GIAN	16

XIII BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ	17

XIV XÁC NHẬN CUỐI NGÀY	18

Xác nhận cuối Ngày 1	18

Xác nhận cuối Ngày 2	19

Xác nhận cuối Ngày 3	20

PHỤ LỤC CHECKLIST BÀN GIAO	20

# I PHẠM VI VÀ TRẠNG THÁI THỰC TẾ

Khóa luận gồm hai sản phẩm dùng chung một backend: hệ thống web hiện đã có nhiều chức năng nghiệp vụ và ứng dụng Flutter mobile mới được nhập từ giao diện mẫu. Kế hoạch này không xem giao diện mẫu là chức năng đã hoàn thành. Trong ba ngày cuối, web được ưu tiên ổn định các chức năng chấm điểm chính; mobile chỉ triển khai một luồng MVP có giá trị, dùng API thật và có thể trình diễn trên Android.

## Trạng thái hệ thống web

| Hạng mục | Trạng thái | Bằng chứng hiện có | Phần còn lại |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng nhập và phân quyền | Đã có | Login, logout, đổi mật khẩu, Admin/User | Giữ ổn định và test hồi quy |
| Kho dữ liệu | Đã có | Upload, xem, tải, xóa CSV/Excel | Chuẩn hóa tên cột và test quyền |
| Phân tích chất lượng | Đã có | Schema, missing, duplicate, health score | Xử lý kiểu ngày và số |
| Gemini | Đã kết nối | Sinh được mã Python | Ổn định model, lỗi API và prompt |
| Sandbox | Một phần | AST, timeout, thư mục tạm, stdout/stderr | CPU/RAM, mạng, trạng thái chính xác |
| Self correction | Chưa đủ | Hiện mới thử lại một lần | Tăng tối đa ba lần và lưu từng attempt |
| Dự báo | Chưa hoàn chỉnh | Chưa có endpoint ổn định | Baseline và MAE/RMSE/MAPE |
| Lịch sử | Chưa có | Chưa có bảng và màn hình | Tối thiểu lưu query, code, status và time |
| Docker | Đã chạy local | Compose và web hoạt động | Build sạch và tài liệu máy mới |

## Trạng thái ứng dụng Flutter

| Hạng mục | Trạng thái | Bằng chứng | Việc phải làm |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguồn ban đầu | Đã nhập template | Kite Flutter Admin Dashboard | Chỉ là nền giao diện |
| Giao diện | Có giao diện mẫu | Dashboard, auth và resource mẫu | Chưa mang nghiệp vụ FinAI |
| Dữ liệu | Đang dùng mock | MockDataProvider với orders, customers, products | Thay bằng client cho FastAPI |
| Đăng nhập | Giả lập | Session lưu trong bộ nhớ, email nào cũng vào | Gọi access-token thật và lưu token an toàn |
| REST | Adapter chung | REST CRUD theo resource mẫu | Không khớp contract datasets và files hiện tại |
| Kho dữ liệu | Chưa có | Không có dataset FinAI | Danh sách, chi tiết và chọn dataset |
| Phân tích AI | Chưa có | Không có query Gemini | Form câu hỏi và màn hình kết quả |
| Dự báo | Chưa có | Không có forecast | P1 sau khi luồng AI mobile ổn định |
| Kiểm thử FinAI | Chưa có | Test hiện dành cho mock/template | Test auth, API và luồng mobile MVP |

# II MỤC TIÊU VÀ MỨC ƯU TIÊN

Mục tiêu cuối Ngày 3 là có một bản web trình diễn đầy đủ và một bản Android MVP sử dụng cùng tài khoản, cùng dữ liệu và cùng backend. Mobile không cần sao chép toàn bộ web; mobile chỉ phải chứng minh khả năng đăng nhập, xem dữ liệu, gửi yêu cầu phân tích và đọc kết quả từ API thật.

| Mức | Ý nghĩa | Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| P0 | Bắt buộc | Web: AI, sandbox, baseline dự báo, Docker; Mobile: đăng nhập thật, danh sách dataset, phân tích và kết quả |
| P1 | Nên hoàn thành | Mobile upload file, forecast mobile, history tối thiểu; Web history và test biên |
| P2 | Nếu còn thời gian | Thông báo đẩy, offline, dashboard mobile nâng cao, nhiều mô hình và xuất báo cáo |

Web end-to-end: login, upload, schema, câu hỏi tiếng Việt, Gemini sinh code, sandbox chạy hoặc chặn, kết quả và biểu đồ.

Web forecast: dự báo ngắn hạn, biểu đồ actual/forecast, MAE, RMSE và MAPE.

Mobile MVP: đăng nhập bằng API thật, xem danh sách dataset của đúng user, chọn dataset, nhập câu hỏi, nhận kết quả số và trạng thái thực thi.

Một contract API dùng chung; không để web và mobile tự diễn giải response khác nhau.

Bằng chứng gồm test report, ảnh web, ảnh Android, log build, commit, pull request và video demo.

# III KIẾN TRÚC TÍCH HỢP WEB VÀ MOBILE

1. PostgreSQL, Gemini và sandbox chỉ nằm ở backend FastAPI; mobile không gọi Gemini trực tiếp và không chứa GEMINI_API_KEY.

2. React web và Flutter mobile đều gửi Bearer token đến FastAPI và tuân thủ cùng quy tắc phân quyền dataset.

3. Backend bổ sung endpoint phân tích theo dataset_id để tránh mobile phải tải file xuống rồi tải lại lên endpoint files/upload.

4. Response phân tích phải có execution_status, security_status, stdout, error, chart hoặc metadata và số lần thử.

5. Ảnh biểu đồ nên trả bằng URL có kiểm tra quyền hoặc nội dung dung lượng giới hạn; không lưu Base64 lớn trong database.

6. Cấu hình URL dùng biến môi trường: VITE_API_URL cho web và --dart-define API_BASE_URL cho Flutter.

| Nghiệp vụ | Endpoint | Client | Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Xác thực | POST /api/v1/login/access-token | Web và Mobile | Bearer token; không ghi log mật khẩu |
| Danh sách dataset | GET /api/v1/datasets/ | Web và Mobile | Chỉ trả dữ liệu user được phép xem |
| Upload dataset | POST /api/v1/datasets/upload | Web P0, Mobile P1 | multipart CSV/XLSX/XLS |
| Chất lượng | GET /api/v1/datasets/{id}/quality-report | Web P0, Mobile P1 | Schema và health score |
| Phân tích | POST /api/v1/analysis/run đề xuất | Web và Mobile P0 | Nhận dataset_id, query, scope_columns |
| Dự báo | POST /api/v1/forecast/predict đề xuất | Web P0, Mobile P1 | Nhận cột thời gian, doanh thu, số kỳ |
| Lịch sử | GET /api/v1/analysis-history/ đề xuất | Web P1, Mobile P2 | Phân quyền theo user |

# IV NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG

1. Cả tiếp tục chịu trách nhiệm phần web và backend lõi vì đã phát triển hệ thống đến hiện tại.

2. Đạt chịu trách nhiệm chính Flutter để có một chủ sở hữu rõ ràng cho repository mobile mới.

3. Trí chịu trách nhiệm forecast, history, kiểm thử liên nền tảng và hồ sơ; không tự ý đổi contract API khi chưa thống nhất với Cả và Đạt.

4. Mỗi hạng mục có một người chính và một người kiểm tra chéo; không ba người cùng sửa một file.

5. Hai repository có nhánh develop riêng; không push trực tiếp vào main.

6. Mỗi ngày merge ít nhất hai lần và tổng duyệt cả web lẫn mobile trước khi kết thúc ngày.

7. Ngày 2 feature freeze; Ngày 3 chỉ sửa lỗi P0, cập nhật tài liệu và đóng gói bằng chứng.

| Thành viên | Vai trò | Phạm vi chính | Kiểm tra chéo |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàng Phúc Vinh Đạt | Flutter Mobile Lead | Branding, auth thật, API client, dataset, analysis result, Android build | Lê Duy Cả |
| Lê Duy Cả | Web và Backend Lead | Gemini, sandbox, analysis API, web integration, contract dùng chung | Hoàng Phúc Vinh Đạt |
| Bùi Quốc Trí | Forecast, History, QA và hồ sơ | Forecast API, metrics, history tối thiểu, E2E, Docker, báo cáo | Lê Duy Cả |

# V PHÂN CÔNG HOÀNG PHÚC VINH ĐẠT CHO FLUTTER

Vai trò chính: Flutter Mobile Lead. Đạt không giữ lại toàn bộ màn hình của template. Công việc đầu tiên là thu gọn ứng dụng thành FinAI Mobile và ưu tiên một luồng nghiệp vụ thật chạy được trên Android.

## P0 Thu gọn và đổi nhận diện template

Đổi tên ứng dụng, tiêu đề, logo, màu sắc và nội dung sang FinAI; ghi rõ nguồn template và giấy phép MIT trong hồ sơ.

Ẩn hoặc xóa khỏi navigation các màn hình orders, customers, products, inbox, board, calendar và chat nếu không phục vụ khóa luận.

Giữ lại shell responsive, theme và các widget có ích; không nhận toàn bộ 22 màn hình là sản phẩm đã phát triển.

Tạo route rõ ràng cho login, datasets, analysis, result và settings.

Sản phẩm bàn giao

Mobile shell FinAI

Navigation chỉ còn nghiệp vụ khóa luận

Ảnh trước và sau tùy biến

Người kiểm tra chéo: Lê Duy Cả

## P0 Xác thực và cấu hình API

Tạo ApiClient có API_BASE_URL từ --dart-define; cấu hình địa chỉ Android emulator và thiết bị thật.

Thay SessionController giả lập bằng gọi /api/v1/login/access-token; xử lý 401, timeout và mất mạng.

Lưu token bằng flutter_secure_storage; đăng xuất phải xóa token và quay về login.

Gắn Authorization Bearer cho request; không in token hoặc mật khẩu ra log.

Sản phẩm bàn giao

Đăng nhập thật

Lưu và xóa token an toàn

Test session và API client

Người kiểm tra chéo: Lê Duy Cả

## P0 Dataset và phân tích AI

Tạo model Dataset và service gọi GET /api/v1/datasets/; hiển thị loading, empty, error và refresh.

Màn hình chi tiết hiển thị tên file, phiên bản, số dòng, số cột, trạng thái và schema tóm tắt.

Cho chọn dataset, chọn cột nếu schema có sẵn và nhập câu hỏi tiếng Việt.

Gọi endpoint analysis dùng dataset_id; hiển thị stdout, lỗi thân thiện, security_status và execution_status đúng nghĩa.

Hiển thị biểu đồ nếu backend trả URL hoặc dữ liệu ảnh hợp lệ; không treo UI khi phân tích lâu.

Sản phẩm bàn giao

Dataset list/detail

Analysis form

Result screen dùng API thật

Một test widget hoặc integration test

Người kiểm tra chéo: Lê Duy Cả

## P1 Upload và forecast mobile

Dùng file_picker để chọn CSV/XLSX/XLS và upload multipart khi luồng P0 đã ổn định.

Tạo màn hình forecast tối thiểu đọc actual, forecast và metrics từ backend; không chạy mô hình trong Flutter.

Nếu không đủ thời gian, chỉ cho xem forecast đã chạy từ web hoặc bỏ khỏi bản demo mobile và ghi rõ giới hạn.

Sản phẩm bàn giao

Upload mobile hoặc quyết định cắt giảm có ghi nhận

Forecast view nếu P0 pass

Người kiểm tra chéo: Bùi Quốc Trí

# VI PHÂN CÔNG LÊ DUY CẢ CHO WEB VÀ BACKEND

Vai trò chính: Web và Backend Lead. Cả giữ quyền quyết định contract API trong ba ngày cuối và chịu trách nhiệm bảo đảm thay đổi phục vụ đồng thời React web và Flutter mobile.

## P0 Chuẩn hóa dữ liệu và contract phân tích

Strip khoảng trắng tên cột cho CSV, XLSX, XLS; xử lý tên trùng và trả mapping tên cũ - tên mới.

Tách nghiệp vụ phân tích khỏi endpoint upload; tạo analysis service và endpoint nhận dataset_id.

Giữ endpoint tương thích tạm thời cho web hoặc chuyển web sang endpoint mới trước feature freeze.

Xác minh quyền sở hữu dataset trước khi đọc file; không nhận đường dẫn file từ client hoặc Gemini.

Sản phẩm bàn giao

Normalize dùng chung

Analysis endpoint theo dataset_id

API contract được Đạt xác nhận

Người kiểm tra chéo: Hoàng Phúc Vinh Đạt

## P0 Gemini và self correction

Chỉ dùng model thực sự tồn tại; xử lý 401, 403, 404, 429, timeout và lỗi mạng.

Prompt chứa schema chính xác, kiểu dữ liệu và mẫu dữ liệu; yêu cầu chỉ trả mã Python.

Thực thi và tự sửa tối đa ba lần; mỗi lần lưu code, traceback rút gọn, thời gian và trạng thái.

Dừng ngay khi sandbox block vì bảo mật; sau ba lần thất bại trả lỗi rõ cho cả web và mobile.

Sản phẩm bàn giao

Gemini client tách riêng

Retry tối đa ba lần

Response không lộ chi tiết nhạy cảm

Người kiểm tra chéo: Hoàng Phúc Vinh Đạt

## P0 Sandbox và web integration

Giữ AST, timeout, thư mục tạm; bổ sung CPU/RAM trên Linux, giới hạn stdout/stderr và chặn mạng.

Chỉ cho phép file dataset đã kiểm quyền; dọn toàn bộ file tạm sau chạy.

Tách security_status và execution_status; web không hiện thành công khi execution thất bại.

Thay URL localhost hardcode bằng VITE_API_URL và kiểm tra CORS cho mobile trong môi trường phát triển.

Sản phẩm bàn giao

Sandbox test pass

Web dùng contract mới

Thông báo trạng thái chính xác

Người kiểm tra chéo: Hoàng Phúc Vinh Đạt

# VII PHÂN CÔNG BÙI QUỐC TRÍ CHO FORECAST HISTORY VÀ QA

Vai trò chính: Forecast, History, QA và hồ sơ. Trí phát triển các module dùng chung phía backend, sau đó hỗ trợ hai client hiển thị đúng kết quả và tổng hợp bằng chứng thực tế.

## P0 Forecast backend và metrics

Tạo POST /api/v1/forecast/predict nhận dataset_id, cột thời gian, cột doanh thu và số kỳ.

Dùng baseline Linear Regression hoặc Exponential Smoothing; chia train/test theo thời gian, không shuffle.

Tổng hợp theo tháng; xử lý missing, tháng thiếu, dữ liệu ít và actual bằng 0.

Trả actual, test prediction, future forecast, MAE, RMSE, MAPE, thời gian chạy và giới hạn mô hình.

Sản phẩm bàn giao

Forecast service và route

Bộ test metrics

Dataset demo chuẩn

Người kiểm tra chéo: Lê Duy Cả

## P1 Lịch sử phân tích dùng chung

Tạo analysis_history lưu user_id, dataset_id, query, model, code, attempt_count, status, error, execution_time, result summary và created_at.

API list/detail phải kiểm quyền; không lưu ảnh Base64 lớn vào database.

Web có màn hình lịch sử tối thiểu; mobile history chỉ làm khi P0 đã ổn định.

Sản phẩm bàn giao

Migration

History API

Màn hình web tối thiểu

Người kiểm tra chéo: Lê Duy Cả

## P0 Kiểm thử liên nền tảng và hồ sơ

Chạy E2E web và mobile bằng cùng tài khoản và cùng dataset; đối chiếu kết quả phân tích.

Build Docker từ môi trường sạch và build APK debug/release phù hợp để demo.

Chụp ảnh từng chức năng chạy thật, lưu log test, commit/PR, hướng dẫn chạy hai repository và video dự phòng.

Cập nhật báo cáo ghi rõ template Flutter, phần nhóm tự phát triển và phần chưa hoàn thành.

Sản phẩm bàn giao

Checklist E2E

Docker log và APK

Slide, hướng dẫn và video

Người kiểm tra chéo: Lê Duy Cả

# VIII KẾ HOẠCH BA NGÀY THEO WEB VÀ MOBILE

| Ngày giờ | Luồng | Người | Công việc | Mức | Module | Bàn giao | Kiểm tra | Tiêu chí | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 08:00-10:00 | Chung | Cả | Chốt contract auth, datasets, analysis và forecast | P0 | FastAPI schemas/routes | API contract v1 | Đạt/Trí | Cả hai client thống nhất | Chưa làm |
| N1 08:00-12:00 | Mobile | Đạt | Đổi FinAI, thu gọn routes và navigation | P0 | app, router, shell | FinAI mobile shell | Cả | Không còn nghiệp vụ template trong menu | Chưa làm |
| N1 10:00-17:00 | Web | Cả | Normalize cột, tách analysis service và endpoint dataset_id | P0 | datasets, analysis | Analysis API | Đạt | File có cột ' Sales' chạy đúng | Chưa làm |
| N1 08:00-17:00 | Shared | Trí | Forecast pipeline, request/response và baseline | P0 | forecast service | Forecast API khung | Cả | Actual/test/future hợp lệ | Chưa làm |
| N1 13:00-17:00 | Mobile | Đạt | ApiClient, login thật, token storage và logout | P0 | auth, api client | Auth mobile | Cả | 401 và login success đúng | Chưa làm |
| N1 19:00-21:00 | Cả hai | Cả nhóm | Merge lần 1 và demo auth plus dataset list | P0 | Hai repo develop | Biên bản Ngày 1 | Chéo | Web không regress; mobile dùng API | Chưa làm |
| N2 08:00-12:00 | Web | Cả | Gemini client, retry ba lần và response chuẩn | P0 | AI service | AI ổn định | Đạt | Attempts tối đa 3 | Chưa làm |
| N2 08:00-12:00 | Mobile | Đạt | Dataset list, detail, schema và trạng thái | P0 | features/datasets | Dataset mobile | Cả | Đúng dữ liệu theo user | Chưa làm |
| N2 08:00-12:00 | Shared | Trí | MAE RMSE MAPE, test và forecast endpoint | P0 | forecast/tests | Forecast hoàn chỉnh | Cả | Metrics đối chiếu đúng | Chưa làm |
| N2 13:00-17:00 | Web | Cả | Sandbox CPU RAM network stdout và UI status | P0 | sandbox, React | Sandbox ổn định | Đạt | Security/execution tách rõ | Chưa làm |
| N2 13:00-17:00 | Mobile | Đạt | Analysis form, gọi API và result screen | P0 | features/analysis | Mobile AI flow | Cả | Query trả kết quả hoặc lỗi rõ | Chưa làm |
| N2 13:00-17:00 | Shared | Trí | History migration/API và web view tối thiểu | P1 | history | History MVP | Cả | Quyền user đúng | Chưa làm |
| N2 19:00-21:00 | Cả hai | Cả nhóm | Merge lần 2 và feature freeze | P0 | Hai repo develop | Release candidate | Chéo | Không còn blocker đã biết | Chưa làm |
| N3 08:00-10:00 | Web | Cả | Chạy test AI sandbox và sửa P0 | P0 | backend/frontend | Test report | Trí | Không regress luồng chính | Chưa làm |
| N3 08:00-10:00 | Mobile | Đạt | Test Android, mạng, token và phân tích | P0 | Flutter/Android | APK ứng viên | Trí | Cài và chạy trên thiết bị | Chưa làm |
| N3 08:00-10:00 | Shared | Trí | E2E web mobile và forecast | P0 | Checklist | Biên bản E2E | Cả | Cùng dataset, cùng quyền | Chưa làm |
| N3 10:00-12:00 | Cả hai | Cả nhóm | Sửa lỗi tích hợp và code freeze | P0 | Release branches | Bản đóng băng | Chéo | Chỉ nhận bugfix đã test | Chưa làm |
| N3 13:30-17:00 | Hồ sơ | Trí | Ảnh, báo cáo, hướng dẫn web/mobile và slide | P0 | docs | Hồ sơ cập nhật | Cả/Đạt | Phản ánh đúng chức năng thật | Chưa làm |
| N3 17:00-21:00 | Demo | Cả nhóm | Tổng duyệt, quay video, đóng gói source và APK | P0 | Release package | Video và bản nộp | Chéo | Demo 5-7 phút chạy được | Chưa làm |

# IX TIÊU CHÍ NGHIỆM THU WEB VÀ MOBILE

| Mã | Nền tảng | Chức năng | Đầu vào | Thao tác | Kết quả mong đợi | Thực tế | Người test | Pass Fail | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB-01 | Web | Login | Tài khoản hợp lệ | Đăng nhập | Dashboard và token hợp lệ |  | Trí |  | Ảnh/log |
| WEB-02 | Web | Upload CSV/XLSX | Hai file hợp lệ | Upload | Schema và metadata đúng |  | Trí |  | Ảnh/API |
| WEB-03 | Web | Chuẩn hóa cột | Cột ' Sales' | Phân tích | Dùng tên Sales và có mapping |  | Đạt |  | Test |
| WEB-04 | Web | Gemini sinh code | Query tiếng Việt | Phân tích | Code đúng schema, không lộ key |  | Đạt |  | Code/log |
| WEB-05 | Web | Sandbox | Code an toàn/nguy hiểm | Thực thi | Safe chạy; nguy hiểm bị block |  | Đạt |  | Test |
| WEB-06 | Web | Retry | Code lỗi sửa được | Phân tích | Tối đa 3 lần và lưu attempts |  | Đạt |  | History |
| WEB-07 | Web | Forecast | Date và Sales | Dự báo | Actual/forecast và metrics hợp lệ |  | Cả |  | JSON/chart |
| WEB-08 | Web | History | Một lượt phân tích | Mở history | Query/code/status/time hiển thị |  | Cả |  | Ảnh/API |
| MOB-01 | Mobile | Branding | Mở app | Xem navigation | Chỉ còn nghiệp vụ FinAI |  | Cả |  | Ảnh |
| MOB-02 | Mobile | Login thật | Tài khoản hợp lệ/sai | Đăng nhập | Success/401 đúng; token an toàn |  | Cả |  | Video/log |
| MOB-03 | Mobile | Dataset list | User có dữ liệu | Mở Kho dữ liệu | Đúng dataset và refresh được |  | Trí |  | Ảnh/API |
| MOB-04 | Mobile | Dataset detail | Chọn dataset | Mở chi tiết | Tên, dòng, cột, schema đúng |  | Trí |  | Ảnh |
| MOB-05 | Mobile | Phân tích AI | Dataset và query | Gửi phân tích | Có loading và kết quả thật |  | Cả |  | Video |
| MOB-06 | Mobile | Lỗi thân thiện | Mất mạng/API lỗi | Gửi request | Không crash; có retry |  | Trí |  | Video |
| INT-01 | Chung | Phân quyền | Hai user | Truy cập chéo | Bị từ chối đúng |  | Trí |  | Test API |
| INT-02 | Chung | Kết quả nhất quán | Cùng dataset/query | Chạy web/mobile | Cùng trạng thái và số liệu chính |  | Cả nhóm |  | Ảnh đôi |
| BLD-01 | Build | Docker sạch | Máy/env sạch | Build và up | Service healthy |  | Trí |  | Log |
| BLD-02 | Build | Android | Source mobile | Build APK | APK cài và mở được |  | Đạt |  | APK/log |
| SEC-01 | Chung | Không có secret | Hai Git tree | Quét secret | Không có key/mật khẩu thật |  | Cả |  | Scan |

# X QUẢN LÝ GITHUB CHO HAI REPOSITORY

Web và Flutter là hai repository độc lập nên mỗi repository có nhánh develop, pull request và lịch sử bằng chứng riêng. Thay đổi contract API phải được ghi trong docs và tham chiếu qua commit hash của cả hai repository.

## Repository Web KL

| Nhánh | Phạm vi | Chủ sở hữu | Review |
| --- | --- | --- | --- |
| develop | Nhánh tích hợp hằng ngày | Cả | Nhận PR đã review |
| feature/web-ai-sandbox-ca | Gemini, retry, sandbox, analysis API | Cả | Đạt review |
| feature/web-forecast-history-tri | Forecast, metrics và history | Trí | Cả review |
| feature/web-ui-contract-ca | React dùng analysis/forecast contract mới | Cả | Trí review |
| docs/e2e-evidence-tri | Hướng dẫn, checklist và bằng chứng | Trí | Cả review |
| release/web-demo | Ứng viên demo sau code freeze | Cả | Cả nhóm ký xác nhận |

## Repository Flutter khoaluan cntt327 flutter

| Nhánh | Phạm vi | Chủ sở hữu | Review |
| --- | --- | --- | --- |
| develop | Nhánh tích hợp mobile | Đạt | Nhận PR đã review |
| feature/mobile-finai-shell-dat | Branding, routes, navigation | Đạt | Cả review |
| feature/mobile-auth-api-dat | ApiClient, auth thật, secure token | Đạt | Cả review |
| feature/mobile-datasets-analysis-dat | Dataset list/detail, query và result | Đạt | Cả review |
| feature/mobile-forecast-dat | Forecast mobile P1 | Đạt | Trí review |
| test/mobile-e2e-tri | Widget/integration test và bằng chứng | Trí | Đạt review |
| release/mobile-demo | Ứng viên APK demo | Đạt | Cả nhóm ký xác nhận |

1. Không push trực tiếp vào main; tạo develop trong từng repository từ main hiện tại.

2. Mỗi nhánh chỉ chứa một nhóm thay đổi; commit nhỏ, thông điệp rõ và không trộn format toàn dự án.

3. PR phải nêu mục tiêu, file chính, lệnh test, ảnh hoặc log và rủi ro còn lại.

4. Không commit .env, API key, mật khẩu, token, uploads nhạy cảm, build, .dart_tool, APK tạm, node_modules hoặc cache.

5. Khi API đổi, PR backend phải cập nhật contract trước; PR Flutter tham chiếu commit backend tương ứng.

6. Ngày 3 chỉ merge bugfix đã có người khác kiểm tra và có bằng chứng test.

# XI RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

| Rủi ro | Khả năng | Ảnh hưởng | Chịu trách nhiệm | Phòng tránh | Dự phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemini hết quota hoặc lỗi mạng | Trung bình | Cao | Cả | Timeout, lỗi rõ, test trước demo | Video và kết quả mẫu ghi rõ là lưu sẵn |
| Gemini trả code sai | Cao | Cao | Cả | Schema chính xác, retry 3, test prompt | Dùng query và dataset đã kiểm thử |
| Sandbox thiếu thư viện | Trung bình | Cao | Cả/Trí | Lockfile và import test | Rebuild image đã xác minh |
| Contract web mobile lệch | Cao | Cao | Cả | Contract v1 và sample JSON | Đóng băng contract cuối Ngày 1 |
| Android không gọi localhost | Cao | Cao | Đạt | API_BASE_URL theo emulator/device | Dùng thiết bị và IP LAN đã test |
| Flutter vẫn dùng mock | Cao | Rất cao | Đạt | Search toàn bộ MockDataProvider | Ẩn màn hình chưa chuyển đổi |
| Template còn thương hiệu Kite | Trung bình | Trung bình | Đạt | Checklist text/logo/routes | Ghi rõ template nếu còn thành phần |
| Token lưu không an toàn | Trung bình | Cao | Đạt | flutter_secure_storage; không log | Chỉ demo tài khoản riêng và rotate |
| Forecast thiếu dữ liệu | Trung bình | Cao | Trí | Validation số kỳ | Dataset demo chuẩn |
| Docker hoặc pub get timeout | Trung bình | Cao | Trí | Build sớm và giữ cache | Dùng image/APK đã kiểm thử |
| Xung đột Git | Trung bình | Cao | Cả nhóm | Chia repository và module | Pair resolve; commit nhỏ |
| Không đủ ba ngày | Cao | Cao | Cả nhóm | P0 trước; freeze Ngày 2 | Cắt mobile upload, forecast UI và history nâng cao |
| Lộ API key hoặc token | Thấp | Rất cao | Cả | .gitignore và secret scan | Thu hồi và rotate ngay |

# XII PHẠM VI CẮT GIẢM NẾU KHÔNG ĐỦ THỜI GIAN

| Nhóm | Quyết định |
| --- | --- |
| Web giữ bằng mọi giá | Login, dataset, Gemini, sandbox, forecast baseline, metrics, Docker và một demo hoàn chỉnh |
| Mobile giữ bằng mọi giá | Branding FinAI, login thật, dataset list/detail, gửi query và xem kết quả từ backend |
| Mobile có thể cắt | Upload file, forecast chart, history, đăng ký, quên mật khẩu, đa ngôn ngữ, dark mode tinh chỉnh |
| Template phải loại khỏi demo | Orders, customers, products, inbox, kanban, calendar, chat và dữ liệu mock không liên quan |
| Chung có thể cắt | Nhiều mô hình, realtime resource dashboard, PDF/Word tự động, offline và thông báo đẩy |

Nếu đến cuối Ngày 2 mobile chưa hoàn thành login thật và dataset list, nhóm dừng mọi P1 mobile, dùng toàn bộ thời gian còn lại để hoàn tất hai chức năng này và result screen. Không trình diễn các màn hình template như chức năng khóa luận.

# XIII BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ

| ID | Repo | Người | Nội dung | Mức | Giờ | Bắt đầu | Hạn | Phụ thuộc | Trạng thái | Commit PR | Bằng chứng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAT-M01 | Mobile | Đạt | FinAI shell và navigation | P0 | 4 | N1 | N1 | Không | Chưa làm |  | Ảnh |  |
| DAT-M02 | Mobile | Đạt | API config và client | P0 | 3 | N1 | N1 | Contract | Chưa làm |  | Test |  |
| DAT-M03 | Mobile | Đạt | Auth thật và secure token | P0 | 4 | N1 | N1 | M02 | Chưa làm |  | Video |  |
| DAT-M04 | Mobile | Đạt | Dataset list và detail | P0 | 5 | N2 | N2 | M02 | Chưa làm |  | Ảnh/API |  |
| DAT-M05 | Mobile | Đạt | Analysis form và result | P0 | 6 | N2 | N2 | CA-W02 | Chưa làm |  | Video |  |
| DAT-M06 | Mobile | Đạt | Android build và test | P0 | 4 | N3 | N3 | M03-05 | Chưa làm |  | APK/log |  |
| CA-W01 | Web | Cả | Normalize dữ liệu | P0 | 3 | N1 | N1 | Không | Chưa làm |  | Test |  |
| CA-W02 | Web | Cả | Analysis endpoint dataset_id | P0 | 5 | N1 | N1 | W01 | Chưa làm |  | API |  |
| CA-W03 | Web | Cả | Gemini và retry 3 | P0 | 5 | N2 | N2 | W02 | Chưa làm |  | Test/history |  |
| CA-W04 | Web | Cả | Sandbox resource/security | P0 | 5 | N2 | N2 | Không | Chưa làm |  | Test |  |
| CA-W05 | Web | Cả | React dùng contract mới | P0 | 3 | N2 | N2 | W02-04 | Chưa làm |  | Ảnh |  |
| TRI-S01 | Web | Trí | Forecast pipeline và API | P0 | 7 | N1 | N2 | Contract | Chưa làm |  | JSON |  |
| TRI-S02 | Web | Trí | MAE RMSE MAPE và tests | P0 | 4 | N2 | N2 | S01 | Chưa làm |  | Test |  |
| TRI-S03 | Web | Trí | History MVP | P1 | 5 | N2 | N2 | W03 | Chưa làm |  | Ảnh/API | Cắt nếu P0 trễ |
| TRI-S04 | Cả hai | Trí | E2E và bằng chứng | P0 | 5 | N3 | N3 | Tất cả P0 | Chưa làm |  | Checklist |  |
| TRI-S05 | Docs | Trí | Báo cáo slide video hướng dẫn | P0 | 5 | N3 | N3 | Bằng chứng | Chưa làm |  | File nộp |  |

# XIV XÁC NHẬN CUỐI NGÀY

Cuối mỗi ngày, nhóm điền ba biểu mẫu sau sau khi đã merge hai repository và chạy demo nội bộ. Chỉ ghi Hoàn thành khi có commit hoặc pull request và bằng chứng kiểm thử.

## Xác nhận cuối Ngày 1

| Nội dung | Ghi nhận cuối ngày |
| --- | --- |
| Web đã hoàn thành |  |
| Mobile đã hoàn thành |  |
| Công việc chưa hoàn thành |  |
| Lỗi hoặc blocker |  |
| Quyết định cắt giảm |  |
| Người xử lý tiếp |  |

| Hoàng Phúc Vinh Đạt | Lê Duy Cả | Bùi Quốc Trí |
| --- | --- | --- |
| Ký và ghi rõ họ tên | Ký và ghi rõ họ tên | Ký và ghi rõ họ tên |

## Xác nhận cuối Ngày 2

| Nội dung | Ghi nhận cuối ngày |
| --- | --- |
| Web đã hoàn thành |  |
| Mobile đã hoàn thành |  |
| Công việc chưa hoàn thành |  |
| Lỗi hoặc blocker |  |
| Quyết định cắt giảm |  |
| Người xử lý tiếp |  |

| Hoàng Phúc Vinh Đạt | Lê Duy Cả | Bùi Quốc Trí |
| --- | --- | --- |
| Ký và ghi rõ họ tên | Ký và ghi rõ họ tên | Ký và ghi rõ họ tên |

## Xác nhận cuối Ngày 3

| Nội dung | Ghi nhận cuối ngày |
| --- | --- |
| Web đã hoàn thành |  |
| Mobile đã hoàn thành |  |
| Công việc chưa hoàn thành |  |
| Lỗi hoặc blocker |  |
| Quyết định cắt giảm |  |
| Người xử lý tiếp |  |

| Hoàng Phúc Vinh Đạt | Lê Duy Cả | Bùi Quốc Trí |
| --- | --- | --- |
| Ký và ghi rõ họ tên | Ký và ghi rõ họ tên | Ký và ghi rõ họ tên |

# PHỤ LỤC CHECKLIST BÀN GIAO

[ ] Web source đã merge vào release web demo và có tag phiên bản.

[ ] Flutter source đã merge vào release mobile demo và có tag phiên bản.

[ ] Docker Compose build và up thành công từ môi trường sạch.

[ ] APK cài được trên thiết bị hoặc emulator dùng để bảo vệ.

[ ] Tài khoản demo, dataset mẫu và query demo đã được kiểm thử.

[ ] Web và mobile dùng cùng backend, cùng quyền và cùng dataset.

[ ] Không còn dữ liệu mock hoặc màn hình Kite không liên quan trong kịch bản demo.

[ ] GEMINI_API_KEY, .env, token và mật khẩu thật không có trong Git.

[ ] Tài liệu ghi rõ nguồn template Flutter và phần nhóm tự phát triển.

[ ] Ảnh, log, commit, pull request, test report và video dự phòng đã lưu trong docs.

[ ] Danh sách hạn chế còn lại được ghi rõ, không mô tả quá mức chức năng.